**План-график реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата  | Мероприятия  | г.Ижевск | г.Ижевск | г.Сарапул | Вавожский район Удмуртской республики | Проектная группа |
| МАОУ «Гимназия № 56» | СОШ №72 | СОШ №13 | Вавожская СОШ | Волипельгинская СОШ | Нордюр-Котьинская СОШ |
| август - сентябрь | Встреча с представителями школ | 30.08 | 27.08 | 09.09 | 30.08 | 30.08 | 30.08 | В.А Харитонова–руководитель проекта, М.А. Иванов -  технический координатор Ю.А. Лебедь - координатор по созданию образовательных событий и комплексных работ,  О.В. Макарова - координатор сетевой площадки  |
| сентябрь-октябрь | Установочный семинар "Комплекс электронных модулей - эффективный инструмент оценки образовательных результатов  в соответствии с требованиями ФГОС" | 21.09 | 21.09 | 27.09 | 06.10 | 06.10 | 06.10 | В.А Харитонова–руководитель проекта, М.А. Иванов -  технический координатор Ю.А. Лебедь - координатор по созданию образовательных событий и комплексных работ, Е.Л.Яворская - координатор взаимодействия школ участников сети, координатор по работе с комплексом электронных модулей |
| сентябрь-октябрь | Регистрация педагогических работников ОО УР на сайте и в КЭМ | 20.10 | 22.10 | 25.10 | 06.10 | 06.10 | 06.10 | М.А. Иванов -  технический координатор, О.В. Макарова - координатор сетевой площадки |
| октябрь | Материалы комплексной работы | 12.10 | 05.11 | 21.10 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | Ю.А. Лебедь - координатор по созданию образовательных событий и комплексных работ, Т.В. Колесникова – консультант по созданию и проведению комплексных работ |
| 12.10 | Семинар "Особенности содержания и оценки комплексной работы"  | 12.10 | 12.10 | 12.10 | - | - | - | Ю.А. Лебедь - координатор по созданию образовательных событий и комплексных работ, Т.В. Колесникова – консультант по созданию и проведению комплексных работ, Е.Л.Яворская - координатор взаимодействия школ участников сети, координатор по работе с комплексом электронных модулей |
| 21.10 | Вебинар "Особенности содержания и оценки комплексной работы" | - | - | - | 21.10 | 21.10 | 21.10 | М.А. Иванов -  технический координатор Ю.А. Лебедь - координатор по созданию образовательных событий и комплексных работ, Т.В. Колесникова – консультант по созданию и проведению комплексных работ |
| 21.10 | Форум "Организация и проведение комплексной работы: проблемы и пути решения" | 21.10 | 21.10 | 21.10 | 21.10 | 21.10 | 21.10 | Макарова - координатор сетевой площадки, Ю.А. Лебедь - координатор по созданию образовательных событий и комплексных работ, Т.В. Колесникова – консультант по созданию и проведению комплексных работ, по работе с комплексом электронных модулей |
| 02-03.11 | Семинар "Образовательное событие как процедура электронного мониторинга в КЭМ " | 02.11 | 02.11 | 02.11 | 03.11 | 03.11 | 03.11 | Лебедь - координатор по созданию образовательных событий и комплексных работ, С.Г. Суходоева – консультант по созданию и проведению образовательных событий, по работе с комплексом электронных модулей, Е.Л.Яворская - координатор взаимодействия школ участников сети |
| 03.11 | Вебинар "Событийный подход в образовании" | - | - | - | 03.11 | 03.11 | 03.11 |  Рупасова Т.В - консультант по созданию и проведению образовательных событий, М.А. Иванов -  технический координатор |
| 17.11 | Вебинар "Организация и проведение образовательного события". На примере выездного лагеря "Юный исследователь" | 17.11 | 17.11 | 17.11 | 17.11 | 17.11 | 17.11 | М.А. Иванов -  технический координатор, Т.В. Колесникова – консультант по созданию и проведению комплексных работ |
| 21.11 | Форум "Дистанционная консультация: проектирование, организация и проведение события" | 21.11 | 21.11 | 21.11 | 21.11 | 21.11 | 21.11 | О.В. Макарова - координатор сетевой площадки, Лебедь - координатор по созданию образовательных событий и комплексных работ Рупасова Т.В, Т.В.Колесникова - консультанты по созданию и проведению образовательных событий |
| ноябрь | Проведение события в ОО | + | + | + | + | + | + | Е.Л.Яворская - координатор взаимодействия школ участников сети, координатор по работе с комплексом электронных модулей |
| декабрь | Размещение кейсов по проведенным образовательным событиям в "Дневниках внедрения" | + | + | + | + | + | + | О.В. Макарова - координатор сетевой площадки |
| 01.12 | ВКС-конференция «Образовательное событие: успешные практики организации и проведения» | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | Лебедь - координатор по созданию образовательных событий и комплексных работ, О.В. Макарова - координатор сетевой площадки, Рупасова Т.В, Т.В.Колесникова - консультанты по созданию и проведению образовательных событий |
| 08.12 | Вебинар "Организация работы с личным кабинетом обучающегося" | 8.12 | 8.12 | 8.12 | 8.12 | 8.12 | 8.12 | М.А. Иванов -  технический координатор Ю.А. Лебедь - координатор по созданию образовательных событий и комплексных работ, Е.Л.Яворская - координатор взаимодействия школ участников сети, координатор по работе с комплексом электронных модулей |
| 19.12 | Вебинар "Электронная аналитическая карта обучающегося как способ формирования индивидуальной образовательной траектории обучающегося" | 19.12 | 19.12 | 19.12 | 19.12 | 19.12 | 19.12 | М.А. Иванов -  технический координатор Ю.А. Лебедь - координатор по созданию образовательных событий и комплексных работ, Е.Л.Яворская - координатор взаимодействия школ участников сети, координатор по работе с комплексом электронных модулей |
| 22.12 | Самоанализ ОО по эффективности использования КЭМ на основе разработанных критериев успешности инновационной деятельности ОО с последующим представлением его в сетевом сообществе | + | + | + | + | + | + | Координаторы ОО |

**Состав проектной группы**

**М.В.Никитина** - директор МАОУ "Гимназия № 56"

**В.А.Харитонова** - руководитель проекта

**Е.Л.Яворская** - координатор взаимодействия школ участников сети, координатор по работе с комплексом электронных модулей

**М.А.Иванов** -  технический координатор

**Ю.А.Лебедь** - координатор по созданию образовательных событий и комплексных работ

**О.В.Макарова** - координатор сетевой площадки

**А.А.Шудегова** - информационная поддержка

**Т.В.Колесникова** – консультант по созданию и проведению комплексных работ, по работе с комплексом электронных модулей

**С.Г.Суходоева** – консультант по созданию и проведению образовательных событий, по работе с комплексом электронных модулей

**Т.В.Рупасова** - педагог-психолог, консультант по созданию и проведению образовательных событий