**Дорожная карта**

**участника сетевого взаимодействия по проекту «Внедрение комплекса электронных модулей для оценки метапредметных образовательных результатов обучающихся»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № пп | Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению | Период выполнения |
|  | Заключение договора образовательной организации о сетевом взаимодействии с Гимназией №56 | до 15 сентября |
|  | Установочный семинар «Комплекс электронных модулей – эффективный инструмент оценки» | Сентябрь-октябрь |
|  | Получение доступа ОО к сайту сетевого взаимодействия (выбор ответственного за реализацию проекта в ОО, сообщить его ФИО, телефон и электронный адрес) | до 23 сентября |
|  | Определить списочный состав участников проекта («пилотные» классы ФГОС ООО и учителя, входящие в инновационный педагогический коллектив далее-ИПК) + внесение изменений в Программу формирования УУД для выбранных классов | до 23 сентября |
|  | Проведение фото и видеосъёмки деятельности ОО | Сентябрь- декабрь |
|  | Ведение «Дневника внедрения КЭМ» в ОО на сайте сетевого взаимодействия | Сентябрь - декабрь |
|  | Семинар «Комплексная метапредметная работа как процедура электронного мониторинга | 12-27. октября |
|  | Вебинар «Особенности содержания и оценки комплексной работы» | 21 октября |
|  | Форум «Организация и проведение комплексной работы проблемы и пути решения» | 21 октября |
|  | Семинар «Образовательное событие как процедура электроного мониторинга в КЭМ | 02-03 ноября |
|  | Вебинар «Событийный подход в образовании» | 03 ноября |
| 1. .
 | Вебинар «Организация и проведение образовательного события» (на примере выездного лагеря «Юный исследователь») | 17 ноября |
|  | Форум «Дистанционная консультация: проектирование, организация и проведение» | 21 ноября |
|  | Форум «Создание события в КЭМ» | 24 ноября |
|  | Проведение события в ОО | ноябрь |
|  | Размещение кейсов по проведенным образовательным событиям в «Дневниках внедрения ОО» | 1 декабря |
|  | Форум «Круглый стол: анализ проведения события» | 2 декабря |
|  | Вебинар «Организация работы с личным кабинетом обучающегося» | 5 декабря |
|  | Вебинар «Электронная аналитическая карта обучающегося как способ формирования индивидуальной образовательной траектории» | 12 декабря |
|  | Дистанционная телеконференция «Мастерские участников сети по обобщению лучших практик внедрения КЭМ» | 22 декабря |
|  | Самоанализ ОО по эффективности использования КЭМ на основе разработанных критериев успешности инновационной деятельности ОО с последующим представлением его в сетевом сообществе. | 26 декабря |

**Приложение. Важно для каждой ОО!**

1. Провести стартовую метапредметную комплексную работу  и промежуточную комплексную работу
2. Подготовить и провести 2-3 образовательных события
3. Создать «кейсы»:

- комплексная работа;

- образовательное событие с критериями экспертной оценки деятельности обучающихся и полученного ими продукта.

     4. Фото и видеосъёмка участия в работе сети

     5. Ведение «Дневника внедрения КЭМ» в ОО на сайте сетевого взаимодействия

     6. Составление аналитического отчёта ОО о результатах деятельности по внедрению  КЭМ

   7. Участие в дистанционной ВКС – конференции. Проведение мастерских участников сети по обобщению лучших практик внедрения КЭМ.