**Дорожная карта**

участника сетевого взаимодействия по проекту «Внедрение комплекса электронных модулей для оценки метапредметных образовательных результатов» (начальная школа) на 2017-2018 уч.год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Перечень мероприятий | Перечень взаимосвязанных действий по их выполнению | Взаимодействие с Гимназией №56 | Ответственные | Период выполн. |
| 1 | Заключение договора о сетевом взаимодействии с Гимназией №56 | Согласование содержания договора | Форма договора | Координаторы ОУ | октябрь |
| 2 | Подготовка и издание приказов о составе участников проекта (педагоги, учащиеся) |  |  | Координаторы ОУ | октябрь |
| 3 | Разработка Порядка использования Комплекса электронных модулей для оценки метапредметных образовательных результатов |  |  | Муниципальный координатор, координаторы ОУ | октябрь |
| 4 | Занесение в КЭМ учащихся и педагогов | Занесение данных в КЭМ, перевод классов на текущий период обучения, формирование паролей для новых участников | Консультации, техническая поддержка | Техн спец.  класс. рук. | сентябрь |
| 5 | Заполнение личных кабинетов обучающихся | Заполнение профиля обучающегося | Консультации  Устранение технич. проблем - по необх. | Обучающиеся,  кл.рук | сентябрь |
| Формирование портфолио | Консультации, техническая поддержка | Обучающиеся | в теч.года |
| Контроль заполнения личного кабинета |  | Кл. рук | в теч.года |
| 6 | Подготовка и проведение образовательных событий | Проектирование образовательных событий  Подготовка оценочных листов с критериями оценки | Консультации | Рабочая группа | октябрь, декабрь апрель |
| Подготовка экспертов | Участие в проведении ОС в гимназии №56 | Координаторы ОУ  Эксперты |
| Проведение образовательных событий по графику | Экспертные консультации | Координаторы, Кл.рук |
| Анализ проведения ОС, корректировка  кейса материалов для проведения ОС, принятие решения о включении кейса в банк | Консультации по конкретным вопросам | Рабочая группа |
| Занесение результатов образовательных событий в КЭМ | Устранение технич. проблем - по необх. | Кл.рук |
| 7 | Формирование банка кейсов для проведения ОС | Сбор и систематизация материалов проведенных образовательных событий | Консультации по формированию кейсов | Координаторы ОУ | в теч.года |
| 8 | Ведение дневника внедрения КЭМ в ОУ и на сайте сетевого взаимодействия | Размещение кейсов на страницах ОО на сайте сетевого взаимодействия | Консультации по работе на сайте | Координаторы, Кл.рук | В теч. года |
| 9 | Составление аналитического отчета ОУ о результатах деятельности по внедрению КЭМ | Анализ результатов ОС и КР, информации полученной с рефлексивных процедур, оценка организации деятельности |  | Координаторы, Кл.рук | май |
| Итоговая рефлексия участников (анкетирование и др.) | Подготовка рефлексивных вопросов |
| Составление отчета |  |
| 10 | Участие в итоговой ВКС конференции сети | Подготовка и представление презентации о достигнутых результатах, определение проблемных зон, перспектив взаимодействия в сети | Организация, техническая поддержка | Участники проекта -педагоги | май |