**Электронная программа «Комплекс электронных модулей» – инструмент формирующего оценивания образовательных результатов обучающихся начальной школы в соответствии с требованиями ФГОС.**

**Образовательная организация:**  **МАОУ « Гимназия № 56» г. Ижевска** (статус Республиканской инновационной площадки присвоен приказом МО и Н УР № 849 от 25.10.2016 г.)

**Научный руководитель:** Солодова Е.А., профессор, доктор педагогических наук

 (г. Москва).

**Цель проекта**

Использование электронной программы «Комплекс электронных модулей» в образовательной деятельности для получения объективной оценки уровня развития предметных и метапредметных образовательных результатов обучающихся начальных классов.

**Задачи проекта**

1**.**Адаптировать электронную программу «Комплекс электронных модулей» к измерению и оцениванию метапредметных образовательных результатов обучающихся начальной школы в соответствии с требованиями ФГОС.

2.Внести инновационные изменения в электронную программу «Комплекс электронных модулей» с целью использования для измерения и оценивания предметных образовательных результатов обучающихся начальной школы.

3.Подготовить методические рекомендации для экспертов по проведению оценочных процедур мониторинга образовательных результатов обучающихся начальной школы.

4.Разработать проекты локальных актов, регламентирующих педагогическую деятельность с комплексом электронных модулей в создании внутришкольной системы оценки качества образовательных результатов обучающихся.

5. Создать банк оценочных процедур с целью использования его в педагогической деятельности учителей начальных классов, связанной с использованием электронной программы.

6.Организовать стажировку учителей начальных классов гимназии и образовательных организаций–участников Сети, созданной для внедрения электронной программы «Комплекс электронных модулей», с целью освоения инновационных изменений данной программы.

**План – график реализации проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| **Этапы и сроки реализации проекта** | **Содержание этапов** |
| 1.Подготовительный – сентябрь 2016 – январь 2017 года. | * Проведение обучающих семинаров по освоению методики работы с электронной программой «Комплекс электронных модулей» для учителей и специалистов начальной школы гимназии и образовательных организаций – участников Сети.
* Подготовка оборудования для использования электронной программы «Комплекс электронных модулей» в гимназии и образовательных организациях – участниках Сети, организации сетевого взаимодействия.
 |
| 2.Основной - январь 2017 – июнь 2020 года. | * Организация педагогической деятельности в МАОУ «Гимназия №56» по использованию электронной программы « Комплекс электронных модулей» в первом классе и продолжение данной работы, связанной с переходом обучающихся в следующие классы – 2,3,4.
* Анализ промежуточных итогов с целью выявления проблем и определения возможных способов их решения.
* Сетевое взаимодействие по обмену мнениями и осуществление консультационной поддержки.
* Проведение вебинаров по представлению лучших практик по использованию электронной программы в школьной системе оценки качества образования в образовательных организациях Сети.
* Формирование содержания кейсов:
* организация и проведение образовательного события;
* организация работы с личным кабинетом обучающегося;
* электронная аналитическая карта обучающегося как способ формирования индивидуальной образовательной траектории обучающегося.
 |
| 3.Итоговый – май – июнь 2020 года. | * Проведение анализа результатов реализации проекта «Электронная программа «Комплекс электронных модулей» – инструмент формирующего оценивания образовательных результатов обучающихся начальной школы в соответствии с требованиями ФГОС».
* Проведение круглого стола и ВКС – конференция по подведению итогов внедрения электронной программы «Комплекс электронных модулей».
* Презентация инновационных продуктов, созданных по результатам проекта.
 |